|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 15.02. | 2019 |  | № | 15 |
|  |  | ст. Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Культура»

Грушевского сельского поселения
за 2018 год

Руководствуясь постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 04.12.2018 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 04.12.2018 № 192 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Грушевского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава Администрации - Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Ведущий специалист Барбаянова Н.Е.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

- от 15.02.2019 № 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Культура»

Грушевского сельского поселения

по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств на сумму 13273,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета поселения 12991,8 тыс. рублей, областного бюджета 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено в сумме 13268,8 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 13168,9 тыс. руб., из областного бюджета 99, 9 тыс. руб.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на:

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач: привлечение детей к занятиям в кружках и клубах самодеятельного народного творчества, повышение  качества предоставляемых услуг для детей в сфере культуры; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры.

Расходы на расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни поселения, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем привлечения в кружки и клубы самодеятельного народного творчества и создания условий для творческой самореализации населения МБУК ГСП «Грушевский СДК» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволили  достичь в 2018 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 488 в год;

охват населения в культурно - массовых мероприятиях 123271 человек.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ГСП «Грушевский СДК» предусмотрено 13091,8 тыс. рублей,  освоено 13091,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Культура» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2018 год план | 2018 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество клубных формирований в учреждениях культуры | штук | 23 | 23 | 1,1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество участников в культурно – досуговых формированиях | штук | 350 | 354 | 1,1 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Культура» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация, МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек |  | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 30 единиц с охватом их участников не менее 420 человек |  |
| 2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по ремонту памятников и братских могил | Администрация | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения | Содержание и ремонт имеющихся памятников и братских могил на территории Грушевского сельского поселения |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год план | 2018 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Культура» | Администрация Грушевского сельского поселения | 13273,8 | 13268,8 | 99,9 |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие культурно - досуговой деятельности» | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 13091,8 | 13091,8 | 100 |
|  | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. | Администрация Грушевского сельского поселения МБУК ГСП «Грушевский СДК» | 13091,8 | 13091,8 | 100 |
| Подпрограмма № 2 | «Содержание и ремонт памятников и могил на территории Грушевского сельского поселения» | Администрация Грушевского сельского поселения | 182,0 | 177,1 | 97,3 |
|  | Мероприятия по ремонту памятников и братских могил | Администрация Грушевского сельского поселения | 182,0 | 177,1 | 97,3 |

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 29.01.2014 г. № 07 |
| 2 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 15.04.2014 г. № 43 |
| 3 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 23.12.2014 г. № 511 |
| 4 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.12.2015 г. № 763 |
| 5 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.12.2015 г. № 778 |
| 6 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.01.2016 г. № 08 |
| 7 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.03.2016 г. № 80 |
| 8 | Ликвидация муниципального бюджетного учреждения культуры Грушевского сельского поселения «Грушевская сельская библиотека». Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.01.2017 г. № 06 |
| 9 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 22.01.2018 г. № 18 |
| 10 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.10.2018 г. № 137 |
| 11 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.10.2018 г. № 54 |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2019 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации  муниципальной   программы  «Развитие культуры» на 2019 год.