|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 22.02. | 2019 |  | № | 25 |
|  |  | ст. Грушевская |  |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения за 2018 год

Руководствуясь постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 04.12.2018 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 04.12.2018 № 192 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава Администрации - Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит Ведущий специалист Барбаянова Н.Е.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

- от 22.02.2019 № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Грушевского сельского поселения

по результатам за 2018 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось выделение средств в сумме 206,8 тыс. рублей, фактически освоено в сумме 206,6 тыс. рублей, в том числе: из бюджета поселения 206,6 тыс. руб.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на создание условий для укрепления здоровья   населения путем развития инфраструктуры    спорта, популяризации массового спорта и   приобщения различных слоев общества к      регулярным занятиям физической культурой   и спортом.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач: развитие массового спорта в Грушевском сельском поселении,                                      
информационно-пропагандистское обеспечение.

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены две подпрограммы: «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» и «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении». Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей развития физической культуры и спорта. Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных данными подпрограммами.

Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Грушевского сельского поселения в спортивных соревнованиях  достигается путем реализации мероприятий предусмотренных подпрограммами:  «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» и «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении».

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы   «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» были реализованы следующие основные мероприятия:

- Реконструкция, благоустройство спортивных  площадок в Грушевском сельском поселении.                                     
- Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий (участие в  районных мероприятиях  и  соревнованиях).                                                                            
- Пропаганда здорового образа жизни.

В рамках  подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» были реализованы следующие основные мероприятия:

- Физическое воспитание населения в Грушевском сельском поселении и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

- комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Грушевского сельского поселения;

- мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;

- содействие наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта»

Грушевского сельского поселения на 2014-2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2018 год план | 2018 год факт | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан Грушевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 580 | 745 | - |
| 2. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 10 | 5 | дефицит кадров |
| 3. | Количество граждан, занимающихся в спортивных учреждениях | человек | 95 | 127 | - |
| 4. | Количество граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта | % | 9 | 9 | - |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Развитие физической культуры и спорта» Грушевского сельского поселения на 2014-2020 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство футбольных полей в ст. Грушевской | Администрация Грушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание спортивной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для проведения соревнований по футболу | Создание спортивной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для проведения соревнований по футболу | Недостаточное финансирование |
| 2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение футбольных мячей | Администрация Грушевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение футбольных мячей | Приобретение футбольных мячей |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год план | 2018 год факт | % исполнения |
| Программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Грушевского сельского поселения | 206,8 | 206,6 | 99,9 |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие инфраструктуры спорта в Грушевском сельском поселении» | Администрация Грушевского сельского поселения | 199,2 | 199,2 | 100 |
|  | Благоустройство футбольных полей в ст. Грушевской | Администрация Грушевского сельского поселения | 199,2 | 199,2 | 100 |
| Подпрограмма № 2 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Грушевском сельском поселении» | Администрация Грушевского сельского поселения | 7,6 | 7,6 | 100 |
|  | Приобретение футбольных мячей | Администрация Грушевского сельского поселения | 7,6 | 7,6 | 100 |

Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 04.08.2014 г. № 415 |
| 2 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 23.12.2014 г. № 513 |
| 3 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.12.2015 г. № 764 |
| 4 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.12.2015 г. № 779 |
| 5 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 29.04.2016 г. № 122 |
| 6 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.01.2017 г. № 5 |
| 7 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 18.01.2018 г. № 06 |
| 8 | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.06.2018 г. № 138 |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2019 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации  муниципальной   программы  «Развитие физической культуры и массового спорта Грушевского сельского поселения» на 2019 год