| ПРОЕКТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | 2024 |  | № |  |
|  |  | ст. Грушевская |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 225 «Об утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлениями Администрации Грушевского сельского поселения от 06.11.2024 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 06.11.2024 № 285 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», а так же в связи с необходимостью корректировки объёма финансирования отдельных программных мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018 № 225 «Об   утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложив приложение № 1 к постановлению в следующей редакции согласно приложению, к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Грушевского сельского поселения  для составления проекта бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| - Глава Администрации - Грушевского - сельского поселения |  | - Н.Л.Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ

Селиванова Т.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

«Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 26.12.2018 № 225

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Грушевского  сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Грушевского сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

Для Грушевского сельского поселения ключевой является следующая проблема - недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Грушевского сельского поселения.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Грушевского сельского поселения.

2. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации.

Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 687

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях к 2030 году;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Грушевского сельского поселения;

II.Паспорт

муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| - 1.1. | Куратор муниципальной программы | - – | Онищенко Николай Леонидович, глава Администрации Грушевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - – | Администрация Грушевского сельского поселения |
| - 1.3 | Срок реализации муниципальной программы | - – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| - 1.4. | Цели муниципальной программы | - – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| - 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - – | общий объем финансирования муниципальной программы 9700,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 2024 годы – 5002,3 тыс. рублей; 2025 – 2030 годы – 4698,2 тыс. рублей |
| - 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | - – | государственная программа Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 687 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-чение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведом-ствен-ный | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стра-тегия | Администрация | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
| 1.2. | - Доля населения Грушевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием - в соответствии - с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны - к месту вызова | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 99,8 | 2024 | 99,83 | 99,83 | 99,83 | 100,0 | Стра-тегия | Администрация | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |
|  | 2. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведом-ствен-ный | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Грушевского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |
| 3. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Доля населения Грушеского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием - в соответствии - с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны - к месту вызова | МП | возраста-ние | процен-тов | ведом-ствен-ный | 99,8 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Администрация Грушевского сельского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| - № п/п | - Задача - структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых - эффектов от реализации - задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |
| - 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» - Ответственный за реализацию: Администрация Грушевского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1. | - Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера; - обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера; | - количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях; - доля населения Грушевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| - 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - Ответственные за реализацию: Администрация Грушевского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 2.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |

- 4.Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| - № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| 1 | 2 | - 3 | - 4 | 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности»

1. Основные положения

| - 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Сектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и пожарной безопасности Администрации Грушевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Грушевского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество Добровольных пожарных дружин, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению | МП | возраста-ние | единиц | ведом-ствен-ный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стра-тегия | Администрация Грушевского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная сис-тема отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3.Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной - классификации расходов |  |  |  | - Объем расходов по годам реализации - (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| 1 | 2 | - 3 |  |  |  | - 4 | - 5 | 6 | - 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» (всего), из них: | - Х |  |  |  | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - местный бюджет (всего) |  |  |  |  | 754,0 | 784,2 | 790,0 | 2328,2 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого органа, структурного подразделения Администрации Грушевского сельского поселения, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | Информацион-ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 (результат) «Обеспечено финансирование программы» на 2025-2027 годы | Х | - Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения | 2025год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2. Организовано печатные публикации, направленных на обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | 2025год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3. Заключен догово на опашку территории в пожароопасный период | 2025год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.1 Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения | 2026 год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.2. Организовано печатные публикации, направленных на обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | 2026год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 7 | Контрольная точка 1.1.3. Заключен догово на опашку территории в пожароопасный период | 2026год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.1.1 Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения | 2027год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.2. Организовано печатные публикации, направленных на обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | 2027год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.3. Заключен догово на опашку территории в пожароопасный период | 2027год; | - Администрация Грушевского сельского поселения | Муниципальный контракт | информацион-ная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Сектор жилищно-коммунального хозяйства и пожарной безопасности Администрации Грушевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Грушевского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наимено-вание показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-маци-он- ная систе-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Грушевского сельского поселения | МП | возраста-ние | человек | ведом-ствен-ный | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стра-тегия | Администрация | отсут-ствует | инфор-мацион- ная систе-ма отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной - классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации - (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| 1 | 2 | - 3 |  |  |  | - 4 | - 5 | 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | - Х |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет (всего) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого органа, структурного подразделения Администрации Грушевского сельского поселения, иного государственного органа, организации) | Вид подтверж-дающего документа | информацион-ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1.1 | 2025г; 2026г; 2027г; | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 Организовано обследование всех водохозяйственных и гидротехнических сооружений, домовладений, производственных построек, которым может угрожать затоплением | 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2 Проведение совещаний с руководителями учреждений образования по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3 Определить территорию , количество дворов и жителей попадающих под возможное затопление при паводке | 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4 С начала интенсивного подъема уровня воды организовать круглосуточное дежурство в Администрации Грушевского сельского поселения | Февраль-март 2025г |  | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.5 Организовать пункты наблюдения и закрепить ответственных за учетом уровня воды в реках | Февраль 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 7 | Контрольная точка 1.1.6 Разработка Комплексного плана мероприятий в области Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Февраль 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.1.7.Организация обучения в области Гражданской обороны с неработающим населением | Февраль- март 2025г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.1 Организовано обследование всех водохозяйственных и гидротехнических сооружений, домовладений, производственных построек, которым может угрожать затоплением | 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.2 Проведение совещаний с руководителями учреждений образования по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 11 | Контрольная точка 1.1.3 Определить территорию , количество дворов и жителей попадающих под возможное затопление при паводке | 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 12 | Контрольная точка 1.1.4 С начала интенсивного подъема уровня воды организовать круглосуточное дежурство в Администрации Грушевского сельского поселения | Февраль-март 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.5 Организовать пункты наблюдения и закрепить ответственных за учетом уровня воды в реках | Февраль 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.1.6 Разработка Комплексного плана мероприятий в области Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Февраль 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.7.Организация обучения в области Гражданской обороны с неработающим населением | Февраль- март 2026г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 1.1.1 Организовано обследование всех водохозяйственных и гидротехнических сооружений, домовладений, производственных построек, которым может угрожать затоплением | 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 17 | Контрольная точка 1.1.2 Проведение совещаний с руководителями учреждений образования по вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 18 | Контрольная точка 1.1.3 Определить территорию , количество дворов и жителей попадающих под возможное затопление при паводке | 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.1.4 С начала интенсивного подъема уровня воды организовать круглосуточное дежурство в Администрации Грушевского сельского поселения | Февраль-март 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 1.1.5 Организовать пункты наблюдения и закрепить ответственных за учетом уровня воды в реках | Февраль 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 1.1.6 Разработка Комплексного плана мероприятий в области Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Февраль 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |
| 22 | Контрольная точка 1.1.7.Организация обучения в области Гражданской обороны с неработающим населением | Февраль- март 2027г | Администрация Грушевского сельского поселения | Х | информацион-ная система отсутствует |